## Gantt Chart Exercise
2022-01-03
Task | Duration | Start | End | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
Project Planning | 29 | 2022-01-03
Show Room Constuction | 89 | 2022-02-01
Sales Office Construction | 20 | 2022-03-01
Pre-sale | 30 | 2022-04-01
Grand Opening | 1 | 2022-05-02
Sale Period | 183 | 2022-05-02
Closing Discount Period | 60 | 2022-11-01